## スケジュール_org
Webサイト自由制作スケジュール			2016年11月
			30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LAST UPDATE 2016/11/30			Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
Phase	項目	内容						講 評	修了式
1	要件定義	案件概要・スケジュール確認
2	コンセプトメイキング	案件シート作成 サンプル収集
3	サイト設計	サイトマップ作成
4	サイト設計	ワイヤーフレーム作成
5	設計：画像の収集	制作に必要な画像の収集
6	設計：文言の制作	制作に必要な文章の制作
7	ラフデザイン制作	TOPページ
8	テンプレートデザイン制作	第二階層共有ページ(省略可)
9	セカンドページデザイン制作	コンセプト／アクセス／会社概要(省略可)
10	TOPページコーディング	TOPページHTML化／SEO内的要因
11	RWDコーディング	スマホ対応ページ
12	テンプレートコーディング	第二階層共有ページ
13	セカンドページコーディング	コンセプト／アクセス／会社概要
14	jQuery／CSS3オーサリング	インタラクティブな表現の実装
15	PHP／MySQLプログラミング	お問い合わせフォーム／会員登録
16	WordPress	SNS対応／管理画面設定／商品購入
17	フロントレビュー	サーバでの動作確認／ブラウザハック

設計
FIX予定日

デザイン

コーディング

プログラム/WP